## POA EJE 1
Ministerio de la Presidencia
DEFENSA CIVIL
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2024
EJE ESTRATEGICO I: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional, gestión de personal, modernización de sistemas de gestión de información encaminadas a aumentar la calidad del trabajo, la productividad y eventualmente la satisfacción de la ciudadanía dominicana.
ESTRATEGIA DERIVADA: 1.1 Fortalecimiento del programa de desarrollo institucional y organizacional de la Defensa Civil
RESULTADO ESPERADO: 1.1.1. Fortalecido el marco legal institucional
N.º | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[8 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | No-Financieros | Financieros
RD$
1 | Revisión y Actualización de la Ley 257-66 de Defensa Civil defensa civil | Documento informe de revisión actualización de la ley 257-66 | Elaboración de propuesta de anteproyecto | 1- Revisión y elaboración de propuesta ante proyecto de Ley | Anteproyecto ley presentado aprobado por Defensa Civil | Jurídica 1 | Dirección, Subdirección Planificación y Jurídica | X | X | X | X
2- Alineación con los marcos nacionales y regionales
EJE ESTRATEGICO I: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional, gestión de personal, modernización de sistemas de gestión de información encaminadas a aumentar la calidad del trabajo, la productividad y eventualmente la satisfacción de la ciudadanía dominicana.
ESTRATEGIA DERIVADA: 1.1 Fortalecimiento del programa de desarrollo institucional y organizacional de la Defensa Civil
RESULTADO ESPERADO: 1.1.2 Posicionamiento institucional tanto a nivel nacional como internacional
N.º | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[8 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | No-Financieros | Financieros
RD$
2 | Plan de comunicación interna | Implementado el plan de comunicación intena en 100% | 80% | 1- Redacción del plan de comunicación interna | Plan de comunicación interna, , memorandum para estandarizar uso de correo institucional | Dpto. Comunicaciones | Dirección Ejecutiva, Dpto. Comunicaciones, Financiero | X | X | X | X
|  |  |  | 2- Aprobación del plan de comunicación interna | Plan de comunicación interna aprovado |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 3- Socialización del plan de comunicación interna | Fotografías y listados de la socialización |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 4- Estandarización del uso de correo institucional. | Como se evidencia
|  |  |  | 5- Creación de videos con material informativo-educativo para el personal de la institución | Link de videos y/o captura de pantalla
|  |  |  | 6- Diseño e impresion de piezas gráficas para difusión en la institución | Fotos y/o videos |  |  | X | X | X | X |  | 58918.825
3 | Comunicación/ avisos oficiales a través de medios de comunicación | Articulo, noticias, notas de prensas, rueddas de prensas y fidelidad en redes socials elaborada, socializadas, publicadas y prensentada en cada espacio correspondiente. | 50 artículos o noticias publicadas sobre Defensa Civil 50 notas de prensa elaboradas 8 rueda de prensa realizadas 12 boletines en el año elaborados en formato digital | 1- Facilitar información y dar seguimiento a artículos sobre la Defensa Civil en medios de comunicación | Recortes de artículos, captura de articulos o noticias en portales digitales, informes de prensa, fotografías de ruedas de prensa, boletines digitales | Dpto. Comunicaciones | Dirección Ejecutiva, Dpto. Comunicaciones, | X | X | X | X |  | 88378.2375
|  |  |  | 2- Elaboración, distribución y monitoreo de notas de prensa. |  |  |  | X | X | X | X
3- Convocatoria a la prensa y habilitar espacio para declaraciones
|  |  |  | 4- Elaboración, aprobación y publicación en formato digital de boletines |  |  |  | X | X | X | X
4 | Fortalecemiento de la presencia de la Defensa Civil en medios digitales (Facebook, Instagram, Twitter y Youtube) | Aumentar la fidelidad en redes sociales | Incrementar en un 40 % la cantidad de seguidores en todas las redes sociales | 1-Difusión de actividades institucionales e informaciones de prevención en las redes sociales. | Informes y estadísticas de redes sociales con informaciones emitidas, cantidad de nuevos seguidores y atención a las solicitudes de los usuarios/ Fotografías | Dpto. Comunicaciones | Dirección Ejecutiva, Dpto. Comunicaciones,
|  |  |  | 2-Diseño y producción de material educativo-informativo sobre prevención en las redes sociales. |  |  |  | X | X | X | X |  | 58918.825
|  |  |  | 3- Atención a las solicitudes de los usuarios en las redes sociales |  |  |  | X | X | X | X
[8 empty] | X | X | X | X
5 | Creación de nuevas áreas técnicas (Divisiones: Prensa, Medios Sociales y Marketing Digital, Eventos y Protocolo) | Cantidad de areas técnicas creadas | 4 áreas técnicas creadas | 1-Solicitud de creación de áreas técnicas dirigida al Director Ejecutivo. | Carta solicitud al Director Ejecutivo y carta solicitud al MAP para aprobación de nueva estructura departamental. | Dpto. Comunicaciones | Dirección Ejecutiva, Planificación, Financiero, Administrativo, Compras,Dpto. Comunicaciones, | X
|  |  |  | 2-Reuniones con el Dpto. de Planificación y Desarrollo | Fotos, acta y listados |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 3-Propueta nuevas áreas aprobadas por el MAP | Copia de solicitud al MAP | [5 empty] | X
6 | Rehabilitación de la infraestructura física y equipamiento de oficina de comunicaciones | % de la rehabilitación de la infraestructura y adquisición de equipos | 100% | 1-Compra de Equipos fotograficos, licencias de programas de diseño y edicion de videos y fotografias | Informe final, fotografías, facturas contratos
|  |  |  | 2- Compra mobiliarios y equipos de Oficina. | Fotos antes y despues listado de equipos adquiridos
|  |  |  | 3- Habilitacion área de oficina para. cinco puestos de trabajo | Fotos antes y despues.
7 | Participar / celebrar actividades conmemorativas, de socialización y encuentros con los medios de comunicación | Actividades conmemorativas,de socializacion y encuentros con los medios de comunicación | 100% | 1- Calendario de actividades. | copia del calendario de activiidades | Dpto. Comunicaciones | Dirección Ejecutiva, Planificación, Financiero, Administrativo, Compras,Dpto. Comunicaciones,
|  |  |  | 2-Aprobación de calendario de actividades. | Copia de solicitud y aprobacion del plan
|  |  |  | 3- Diseño e impresión de materiales gráficos relacionados a las actividades conmemorativas | copia del diseño y foto de la impresión
|  |  |  | 4- Encuentro de socialización con los medios de comunicación. | Fotos, listados
|  |  |  | 4-Solicitar la impresión de artículos relacionados a las actividades para distribuir entre los participantes. | Carta de solicitud
|  |  |  | 5- Gestionar refrigerio para participantes | Carta de solicitud |  |  | X | X | X | X
8 | Realizar capacitación de Gestión de Riesgo y Comunicación | Celebración de taller de Gestión de Riesgos y Comunicación para periodistas | Taller de Gestión de Riesgos y Comunicación para periodistas realizado | 1-Solicitud dirigida al Director Ejecutivo | Copia de la solicitudenviada |  |  |  |  | X |  |  | 200000
|  |  |  | 2-Programacion y ejecucion de la actividad | Programacion de la actividad fotos y listados |  |  |  |  | X
9 | Representación y elaborar acuerdos instituciónales y académicas con centros de excelencia (nacionales/ internacionales) y participaciones en actividades internacionales especializadas | Celebración de reunión para la firma de acuerdos con instituciones académicas | Acuerdos de cooperación institucional con: 1 - MESCyT 2- ITLA 3- MINERD 4- INFOTEP 5- CTC | 1- Reuniones de coordinación | Acuerdos firmados, nota de prensa, comunicaciones, | Jurídica | Dirección, Planificación, Jurídica | X | X | X | X
|  |  |  | 2- Definición de colaboraciones |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 3- Elaboración , aprobación y socialización externa de los acuerdos por ruedas de prensa |  |  |  | X | X | X | X
10 | Membresía institucional anual ante el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central y Republica Dominicana (CEPREDENAC) | Solicitud / recibo de pago anual de membresía al CEPREDENAC | Pago anual de la membresía al CEPREDENAC | 1-Recepción comunicación solicitud de pago anual. | Documento de pago transferencia enviada y recibida | Dirección | Dirección Presupuesto, Administrativo y Financiero |  | X |  |  |  | 1800000
|  |  |  | 2- Tramitación de solicitud de pago membresía anual. |  |  |  |  | X
|  |  |  | 3- Remisión de transferencia de pago a la Secretaría Ejecutiva de CEPREDENAC |  |  |  |  | X
11 | Suscripción de contratos de servicios personal, individual, obras y concepciones, bienes y servicios. | Certificación del contrato | Cumplimiento del 100% de los contratos solicitados | 1- Recepción de solicitud de contrato. | Contratos realizados, Certificados | Financiero | Dirección Presupuesto, Administrativo, Financiero y jurídica | X | X | X | X
|  |  |  | 2- Evaluación de documentos soporte | Copia de Evaluación de documentos soporte |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 3-Elaboración de contrato. | Copia de contratos elaborados |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 4-Notorización del contrato | Copias de contratos notarizados |  |  | X | X | X | X |  | 235675.3
|  |  |  | 5-Revisión a la unidad solicitante | Informe de revision |  |  | X | X | X | X
12 | Acuerdos Internacionales | Numero de acuerdos firmados | Gestionar acuerdos para el desarrollo intitucional | 1- Coordinación con Instituciones nacionales e internacionales | Relacion de acuerdos firmados | Dirección | Dirección, planificación. Sub dirección
|  |  |  | 2-Elaborar un banco de datos de posibles instituciones con la que se pueda realizar acuerdos institucionlaes. |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 3- Revisar el cumplimiento de los acuerdos vigentes. |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 4-Designar una personas dar seguimiento efectivo a los acuerdos |  |  |  | X | X | X | X |  | 235675.3
13 | Análisis, opiniones y supervisión de textos jurídicos | Informes y/o análisis emitidos a las áreas solicitantes | 100% | 1-Recepción de solicitudes | Proyectos de leyes, Reglamentos, acuerdos y Convenios realizados | Jurídica | Encargado de departamento de Jurídica, secretaria, Paralegal | X | X | X | X
|  |  |  | 2-Distibución de solicitudes en el equipo. |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 3-Levantamiento de información y consulta de leyes |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 4-Generecion de respuesta |  |  |  | X | X | X | X
14 | Reclamos, litigios y trámites de documentos | Notificaciones Recibidas | Cumplimiento de gestión de todos los reclamos, litigios y trámites de documentos realizados | 1-Recepción de la demanda | Informe de litigios asistidos, sentencias emanadas por el tribunal | Jurídica | Encargado de departamento de Jurídica, Abogados | X | X | X | X
|  |  |  | 2-Evaluación y revisión |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 3-Presentación ante el tribunal |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 4-Informe paulatino del proceso |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 5-Remision de sentencia y recomendación a la máxima autoridad | Copias de sentencia |  |  | X | X | X | X
15 | Desarrollo del programa de modelo de gestión penitenciaria de la Procuraduría General de la República | Certificación de término de labor comunitaria de los usuarios | 100 certificaciones | 1-Recepción y verificación de la resolución emitida por el tribunal | Informe estadístico de usuarios registrados, certificaciones entregadas | Jurídica | Jurídica, Dirección Ejecutiva, tribunal de la demarcación. | X | X | X | X
|  |  |  | 2-Registro del usuario remitido | Estadistica de usuario |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 3-Asignacion de labor |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 4-Elaboración de certificación | Copia de certificacion |  |  | X | X | X | X
16 | Indemnización por accidente o muerte de voluntario | Pago de indemnización | Cumplimiento de pago de las indemnizaciones por accidente o muertes de los voluntarios | 1-Notificación de deceso y acta de difusión | Certificación de indemnización, Informe de notificación | Jurídica | Dpto., Jurídica, Dirección, Aseguradora | X | X | X | X
|  |  |  | 2-Tramitar documentación requerida | Copia de la documentacion requerida |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 3-Redacción y remisión de solicitud a la aseguradora | Copia de solicitud |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 4-Entrega de indemnización | Copia de la documentacion requerida |  |  | X | X | X | X
17 | Creación de nuevas áreas técnicas (Divisiones: Litigios y Elaboración de Documentos Legales) | Solicitud de creación áreas técnicas al MAP | Aprobación de la creación de las áreas técnicas solicitadas | 1-Solicitud de creación de áreas técnicas dirigida al Director Ejecutivo. | Resolución del MAP aprobando nueva estructura departamental | Jurídica | Dirección Ejecutiva, Planificación, Financiero, Administrativo, Compras,Dpto. Jurídico, | X
|  |  |  | 2-Reuniones con el Dpto. de Planificación y Desarrollo |  |  |  |  | X
|  |  |  | 3-Propueta nuevas áreas aprobada por el MAP | [6 empty] | X
EJE ESTRATEGICO I: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional, gestión de personal, modernización de sistemas de gestión de información encaminadas a aumentar la calidad del trabajo, la productividad y eventualmente la satisfacción de la ciudadanía dominicana.
ESTRATEGIA DERIVADA: 1.1 Fortalecimiento del programa de desarrollo institucional y organizacional de la Defensa Civil
RESULTADO ESPERADO: 1.1.3 Institucionalizada la gestión de la planificación y presupuesto según normativa DIGEPRES
N.º | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[8 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | No-Financieros | Financieros
RD$
18 | Elaboración y seguimiento de POA y de la Memoria | Memoria 2024 aprobada y enviada a MP | 100% | 1-Envio de Memorándum a los encargados departamentales solicitando las informaciones para la Elaboración Memoria Anual 2024 y envío a la Dirección y MAP. | Documento físico de memoria '1en MP | Planificación | Dirección Ejecutiva, Planificación |  |  |  | X
|  |  |  | 2- Envío de Comunicación interna requiriendo avances Instituciónales para Memoria 2024, (solicitud trimestral). | [6 empty] | X
|  |  |  | 3- Consolidación de insumos y redacción del documento de Memoria 2024. | [6 empty] | X
|  |  |  | 4 - Revisión y aprobación de Memoria 2024 por la Dirección Ejecutiva. | [6 empty] | X
|  |  |  | 5- Envío de Memoria 2024 al Ministerio de la Presidencia. | [6 empty] | X
|  |  |  | 6- Socialización de los resultados de la memoria | [6 empty] | X
|  | POA 2024 elaborado y aprobado | 100% | 1-Elaboración acuerdos de ejecución por áreas para el POA Anual | POA aprobado y cargado en el sistema DIGPRES | Planificación | Dirección Ejecutiva, Planificación | X
|  |  |  | 2- Actulizacion del Procedimientos de Monitoreo al POA 2024 |  |  |  | X
|  |  |  | 3- Revisión y aprobación del POA 2024 y socialización | [5 empty] | X | X
|  |  |  | 4- Revisión POA 2024 y preparación POA 2025 |  |  |  | X | X
|  |  |  | 5- Elaboración de Informes de Monitoreo al POA 2024 |  |  |  | X | X | X | X
19 | Impartir taller de Planificación Estratégica para la Administración Pública | Cantidad de personal capacitado en Planificación Estratégica para la Administración Pública | Personal capacitado de todas las Dependencias de la Defensa Civil en Planificación Estratégica para la Administración Pública | 1-Solicitud al Director Ejecutivo | Copia de la solicitud realizadas | Planificación | Dirección Ejecutiva, Planificación, Financiero | X
|  |  |  | 2-Convocatoria a los encargados | Listado Participantes, fotos, copia material de apoyo |  |  |  | X |  |  |  | 11783.765
|  |  |  | 3- Solicitud de logistica para la realizacion del taller | Copia de solitud
20 | Creación de nuevas áreas técnicas elevar a Dirección (Departamentos: Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos, Desarrollo institucional, Cooperación Internacional, de Calidad, División: Equidad e Igualdad de Género) | Solicitud de creación áreas técnicas al MAP | Aprobación de la creación de las áreas técnicas solicitadas | 1-Solicitud de creación de áreas técnicas dirigida al Director Ejecutivo. | Resolución del MAP aprobando nueva estructura departamental | Planificación | Dirección Ejecutiva, Planificación, Financiero, Subdirección | X
|  |  |  | 2-Reuniones con el Dpto. de Planificación y Desarrollo, Dirección Ejecutiva | Listado Participantes, fotos, copia de temas tratados y acuerdos |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 3-Propueta nuevas áreas aprobada por el MAP | Copia de propuesta | [5 empty] | X
21 | Formulación, programación, ejecución y supervisión del presupuesto según normativa DIGEPRES | Cantidad informes seguimiento de presupuesto 2024 elaborados anualmente | Cumplimiento de la elaboración y presentación de los informes de seguimiento del presupuesto 2024 elaborados | 1- Envío de Comunicación Interna requiriendo avances Instituciónales | Informes de seguimiento presupuestarios compartido con la Dirección | Planificación | Dirección Presupuesto, Planificación Administración y Financiero | X | X | X | X
|  |  |  | 2- Consolidación de Insumos y redacción del documento | Copia de documento |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 3 - Elaboración aprobación e inclusión de Presupuesto 2024 en Sistema DIGEPRES (impresión) | Copia de aprobacion presupuesto |  |  | X
|  |  |  | 4- Seguimiento y preparación mensual de gastos, | Estadistica mensual |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 5- Seguimiento y preparación de informes mensuales y uno anual | Informe de seguimiento mensual |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 6- Inicio proceso elaboración Presupuesto institucional 2024 | Presupuesto aprobado y cargado en el sistema DIGEPRES | Financiero |  |  |  |  | X
EJE ESTRATEGICO I: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional, gestión de personal, modernización de sistemas de gestión de información encaminadas a aumentar la calidad del trabajo, la productividad y eventualmente la satisfacción de la ciudadanía dominicana.
ESTRATEGIA DERIVADA: 1.1 Fortalecimiento del programa de desarrollo institucional y organizacional de la Defensa Civil
RESULTADO ESPERADO: 1.1.4 Fortalecimiento de la gestión Administrativa y Financiera
N.º | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[8 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | No-Financieros | Financieros
RD$
22 | Gestión y control de procesos administrativos | Cantidad de Estados Financieros Elaborados | Cumplimiento de los informes de los Estados Financieros elaborados | 1- Registro de las informaciones financieras en los Sistemas (SIGEF, SIAB) | Copias de los registros | Financiero | Administración y Finanzas, Contabilidad, Sub dirección y Dirección | X |  | X
|  | Cantidad de informes de ejecución presupuestaria elaborados | Cumplimiento de entrega de los informes de ejecución presupuestaria | 2- Elaboración de informes de ejecución y control presupuestarias | Copia de informe de ejecucion de contron presupuestaria |  |  | X | X | X | X
|  | Solicitud de elaboración de presupuestos complementarios | Presupuesto Complementario Elaborado | 3- Registro y Análisis de los ingresos y gastos | Copias de los registros |  |  | X | X | X | X
|  | Evaluación y Análisis de estructura presupuestaria | Documento de evaluación y análisis de estructura presupuestaria realizado y entregado | 4- Análisis de la estructura e informe |  |  |  | X
|  | Número de Informes de Transferencias Elaborados | 12 Informes 100% | 5- Registro y elaboración de transferencias |  | Contabilidad |  | X | X | X | X
23 | Gestión y control de procesos de compras | Plan de Compras Elaborado y Aprobado | 100% | 1- Comunicación interna para elaboración y colección de insumos para plan de compras 2024 | Plan de compras disponible en DIGEPRES e informes mensuales elaborados | Compras | Dirección Ejecutiva , Administración y finanzas, compras, Sub dirección y Planificación | X
|  |  |  | 2- Elaboración de plan de compras Institucional y aprobación por la Dirección Ejecutiva |  |  |  | X
|  |  |  | 3 - Envío de plan de compras 2024 a Compras Dominicanas |  |  |  | X
|  | Informes de seguimiento al plan de compras | Informe del nivel de avance en la ejecución del plan de compras (incluye restricciones y limitaciones) | 1- Informes de seguimiento mensuales |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 2- Inicio proceso elaboración del plan de compras 2024 | [6 empty] | X
24 | Gastos administrativos operacionales | Informes de gastos y ejecución presupuestaria | Análisis del informe de gastos y ejecución presupuestaria | 1-Remuneraciones al personal | Informes de seguimiento presupuestarios compartido con la Dirección | Financiero | Financiero | X | X | X | X |  | 83446190.2133
|  |  |  | 2-Servicios no personales | [8 empty] | 14046247.8826
|  |  |  | 3-Materiales y suministro | [8 empty] | 4376241.8729
|  |  |  | 4-Bie4nes muebles, inmuebles e intangibles |  |  |  | X | X | X | X |  | 414882.7982
25 | Mejora De la Sección de Activo Fijo | Número de inventarios realizados | Inventario en ejecución en un 50% | 1- Creación de herramientas / documentos de control de bienes de consumo y activos, incluyendo tiempos de depreciación | Informes mensuales elaborados | Financiero | Sub dirección, Administración y Finanzas Compras y Activo fijo | X
|  |  | Inventario en ejecución en un 100% | 2.Elaborar Reporte y validarlo | [5 empty] | X
|  |  |  | 3- Envió a Contabilidad Gubernamental (Registro en el SIAB) | [5 empty] | X
|  |  |  | 4-Ejecución inventario de almacén central | [6 empty] | X
EJE ESTRATEGICO I: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional, gestión de personal, modernización de sistemas de gestión de información encaminadas a aumentar la calidad del trabajo, la productividad y eventualmente la satisfacción de la ciudadanía dominicana.
ESTRATEGIA DERIVADA: 1.2 Fortalecimiento de la gestión de recursos humanos, ética y bienestar laboral
RESULTADO ESPERADO: 1.2.1 Profesionalizados y desarrollados los recursos humanos
N.º | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[8 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | No-Financieros | Financieros
RD$
26 | Organización del Trabajo | Estructura organizativa | Estructura Organizacional aprobada mediante resolución | Resolucion aprobatoria de la Estructura Organizativa | Resolucion | Dirección Ejecutiva / Recursos Humanos | Dirección Ejecutiva / Recursos Humanos / MAP |  |  |  | X
|  |  |  | Conformar el Equipo Contraparte Estructura Organizativa | Minuta de conformación del equipo contraparte estructura organizativa | Dirección Ejecutiva / Recursos Humanos | Dirección Ejecutiva / Recursos Humanos / MAP
|  |  |  | Levantar las informaciones para la Estructura Organizativa. | Formulario de Levantamientos | Equipo Contraparte | Equipo Contraparte / MAP
|  |  |  | Remitir informe diagnóstico E.O. | Informe diagnostico E.O. | MAP | MAP
|  |  |  | Resolucion cargada al SASP | Resolucion cargada | Recursos Humanos | Recursos Humanos
|  | Manual de Inducción |  | Elaborar el Manual de Inducción | Manual Elaborado | Recursos Humanos / Planificación y Desarrollo | Recursos Humanos / Planificación y Desarrollo |  | X
|  |  |  | Elaborar la Resolución aprobatoria Manual de Inducción | Resolución Aprobatoria | Juridica | Juridico / Dirección Ejecutiva |  | X
|  |  |  | Imprimir el M.I. | Documento Impreso de M.I. | Compras / Financiero | Compras / Financiero |  |  | X
|  |  |  | Distribuir y/o socializar el M.I. a los servidores de la institución | Comunicación de entrega y/o correo de socialización con el personal | Recursos Humanos | Recursos Humanos | X | X | X | X
27 | Gestión del Desarrollo | Plan de Capacitación | Plan de Capacitación | Elaborar el plan de capacitciones en la nueva plantilla remitida por el INAP | Plan de Capacitación | Recursos Humanos | Recursos Humanos / Financiero / Dirección Ejecutiva / INAP | X
|  |  |  | Elaborar el Acuerdo Interinstitucional entre la Defensa Civil y el INAP, | Acuerdo Interinstitucional ODC-INAP | Juridico | Recursos Humanos / Juridico / Dirección Ejecutiva / INAP | X
|  |  |  | Realizar el Registro de Contrato en la Contraloria General de la República | Registro de Contrato | Juridico | Recursos Humanos / Juridico | X |  |  |  |  | 193357
|  |  |  | Elaborar un informe cada trimestre sobre los avances del plan y remitirlo al INAP | Informes y printscreen de correo de remisión al INAP | Recursos Humanos | Recursos Humanos / INAP
|  |  |  | Curso de Inducción a la Administración Pública | Lista de participantes / Certificados de Participación | Recursos Humanos | Recursos Humanos / INAP
EJE ESTRATEGICO I: FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional, gestión de personal, modernización de sistemas de gestión de información encaminadas a aumentar la calidad del trabajo, la productividad y eventualmente la satisfacción de la ciudadanía dominicana.
ESTRATEGIA DERIVADA: 1.2 Fortalecimiento de la gestión de recursos humanos, ética y bienestar laboral
RESULTADO ESPERADO: 1.2.2 Ética laboral y bienestar de los empleados Fortalecidos
N.º | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[8 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | No-Financieros | Financieros
RD$
RD$
28 | Unidades de igualdad y equidad de genero a nivel provincial Y/O responsable para la transverzalizacin del enfoque de igualdad de genero en contexto de riesgo de desastre y emergencia | Seis provincia con Unidad de igualdad y equidad de genero Y/O responsable para la transverzalizacin del enfoque de igualdad de genero en contexto de riesgo de desastre y emergencia | Al menos el 15% de las provincia cuentan con una unidad o encargada/encargado de ejecutar la politica de igualdad de genero institucional | Ejecucion de la campaña a nivel provincial Campaña para la prevención de la violencia basada en género en contexto de riesgos de desastres"El enfoque de genero es mas que mujer y hombre" | Listados de participante, fotos y material de apoyo | Unidad de igualdad Genero | Dirección Ejecutiva, Sub-direccion, Comunicación, Financiero, Planificación. |  | X | X | X |  | 500000
|  |  |  | Tres jornada de formacion con dos provincias, para personas responsable de coordinar la unidad de igualdad de genero en las provinvincias. |  |  | Dirección Ejecutiva, Sub-direccion, Recursos humanos, Planificación, ESNAGERI, Financiero. |  | X | X | X
|  |  |  | Inducion de principios basico de genero modalidad, corta a los/las encargadas provinciales por el Ministerio de la Mujer. | Listados y fotos |  | Dirección Ejecutiva, Sub-direccion, Recursos Humanos, Planificación. |  | X | X
29 | Servicio de capacitaciones en Genero en contexto de Riesgo de Desastre y Emergencia. | 300 personas capacitadas en genero en el contexto de riesgo de desastre y emergencia | 300 personas en provincias y municipios son capacitadas en genero en el contexto de riesgo de desastre de la emergencia. | Elaboracion de material de apoyo, solitud | Listados y fotos | Unidad Igualdad Genero | Dirección Ejecutiva, CNE, Subdirección ,Planificación, Comunicaciones Unidad Igualdad Genero
|  |  |  | 1. Habilidades para la vida 2. Cuidado del/la Cuidadora. 3. Genero y Cambio Climatico Dirigido a: Brigadistas,voluntarios/voluntarias, Técnicos de las áreas sustantivas de la DC) miembros de las Redes Comunitarias, responsable de coordinar la politica de igualdad de genero institucional, Invitados/invitadas especiales. |  |  |  |  | X | X | X
30 | Impulsar la politica de genero planteada en el PLANEGIII y la CEDAW SOBRE MEDIO AMBIENTE, GESTION DE RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO | Todos los departamentos estan orientados sobre la responsabilidad institucional de la transversalizacion del enfoque de igualdad de genero | Todos los departamentos estan orientados sobre la responsabilidad institucional de la transversalizacion del enfoque de igualdad de genero | 1. Entrega e material breve y explicativo sobre las politica del PLANEGIII y la CEDAW SOBRE GENERO, MEDIO AMBIENTE, GESTION DE RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO | Copia del material explicativo | Unidad Igualdad Genero | Unidad Igualdad Genero Y Comunicaciones |  | X | X | X
|  |  |  | 2.Encuentro SOCIALIZADOR departamentales, | Listados y fotos |  | Colaboracion de los departamentos |  | X | X | X
31 | Gestión del Rendimiento | Acuerdos de Desempeño Laboral | Acuerdos de Desempeño elaborados en un rango del 80% al 100% del personal | Realizar Acuerdoa de Desempeño laboral para todos los servidores de la institución segun Ley 41-08 | Ejemplar de acuerdos elaborados por grupo ocupacional | Recursos Humanos | Recursos Humanos / Planificación y Desarrollo y Encargados de las unidades Administrativas y Operativas |  | X
|  |  | Acuerdos de Desempeño Monitoreados | Realizar el monitereo de los acuerdos cortados cada trimestre (abril / julio / octubre) | Ejemplar de Minutas de Monitoreo por trimestre | Recursos Humanos | Recursos Humanos / Encargados de las unidades Administrativas y Operativas |  | X | X | X
|  | Evaluación del Desempeño por Resultados y Competencias | Evaluación del Desempeño elaboradas en un rango del 80% al 100% del personal | Realizar las evaluaciones del desempeño laboral para todos los servidores de la institución según Ley 41-08 | Ejemplar de evaluaciones del desempeño elaborados por grupo ocupacional | Recursos Humanos | Recursos Humanos / Encargados de las unidades Administrativas y Operativas |  |  |  | X
|  |  | Informe Técnico Resultados ED revisado | Elaborar el informe técnico de resultados ED y remitido al MAP | Informe / Correo enviado | Recursos Humanos | Recursos Humanos / Encargados de las unidades Administrativas y Operativas |  |  |  | X
32 | Gestión de las Relaciones Laborales y Sociales | Asociación de Servidores Públicos | Asamblea ASP | Realizar la asamblea de la ASP | Lista de participantes | Miembros ASP | Miembros ASP / Recursos Humanos | X
|  |  | Informe financiero ASP | Realizar el informe financiero ASP | Informes y printscreen de correo de remisión al MAP |  | Miembros ASP / Recursos Humanos |  |  |  | X
|  |  | Informe de Gestión ASP | Realizar el informe de Gestión ASP | Informes y printscreen de correo de remisión al MAP |  | Miembros ASP / Recursos Humanos |  |  |  | X
|  |  | Informe Rendición de Cuentas ASP | Realizar el informe Rendición de Cuentas ASP | Informes y printscreen de correo de remisión al MAP |  | Miembros ASP / Recursos Humanos |  |  |  | X
|  | Institucionalización del Régimen Ético y Disciplinario de los Servidores Públicos en el 100% del personal. | Designación de Representante ante la Comisión de Personal. | Actualizar y/o ratificar la designación del Representante ante la Comisión de Personal | Oficio de Designación o Ratificación | Dirección Ejecutiva / Recursos Humanos | Dirección Ejecutiva / Recursos Humanos |  |  |  | X
|  |  | Comunicación de solicitud sobre taller del Régimen Etico y Disciplinario de los Servidores Públicos | Elaborar la solicitud sobre el Taller RED y remitirla al MAP cada trimestre | Solicitudes y printscreen de correos enviados al MAP | Recursos Humanos | Recursos Humanos | X | X | X | X
|  |  | 100% del personal capacitado sobre el Régimen Etico y Disciplinario de los Servidores Públicos | Coordinar la realizacion de los talleres RED a los servidores de la institución | Lista de participantes / Printscreen de ejecución del taller en plataformas Zoom o Teams | Recursos Humanos | Recursos Humanos / Encargados de las Areas Administrativas y Operativas de la institución | X | X | X | X
|  | Encuesta de Clima Laboral | Encuesta de Clima Laboral Realizada a los servidores públicos de la institución | Elaborar la solicitud de Encuesta de Clima Laboral | Solicitudes y printscreen de correos enviados al MAP | Recursos Humanos | Recursos Humanos / Dirección Ejecutiva | X
|  |  |  | Elaborar el Plan de Acción Clima Laboral | Plan de Acción de Mejora Clima Laboral |  | Recursos Humanos / Dirección Ejecutiva | X
|  |  |  | Elaborar el Informe de Implementación del Plan de Acción del Clima Laboral | Informes y printscreen de correo de remisión al MAP |  | Recursos Humanos | X
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional, gestión de personal, modernización de sistemas de gestión de información encaminadas a aumentar la calidad del trabajo, la productividad y eventualmente la satisfacción de la ciudadanía dominicana.
ESTRATEGIA DERIVADA: 1.3 Fortalecimiento de los sistemas de información
RESULTADO ESPERADO: 1.3.1 Gestión de RRHH modernizada y automatizada
N.º | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[8 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | No-Financieros | Financieros
RD$
33 | Gestión del Empleo | Concursos Públicos | Ingreso de servidores públicos a la carrera administrativa mediante Concursos Públicos o uso de Registro de Elegibles cada trimestre | Realizar de Concurso y/o Uso Registro de elegibles 1/4 | Acta de cierres de concursos no desiertos o Comunicación de Nombramientos Provisionales por el MAP | Recursos Humanos | Recursos Humanos / Jurado del concurso / MAP | X |  |  |  |  | 35000
|  |  |  | Realizar de Concurso y/o Uso Registro de elegibles 2/4 | Acta de cierres de concursos no desiertos o Comunicación de Nombramientos Provisionales por el MAP |  | Recursos Humanos / Jurado del concurso / MAP |  | X |  |  |  | 35000
|  |  |  | Realizar de Concurso y/o Uso Registro de elegibles 3/4 | Acta de cierres de concursos no desiertos o Comunicación de Nombramientos Provisionales por el MAP |  | Recursos Humanos / Jurado del concurso / MAP |  |  | X |  |  | 35000
|  |  |  | Realizar de Concurso y/o Uso Registro de elegibles 4/4 | Acta de cierres de concursos no desiertos o Comunicación de Nombramientos Provisionales por el MAP |  | Recursos Humanos / Jurado del concurso / MAP |  |  |  | X |  | 35000
|  | SASP | Implementación de SASP | Solicitar capacitación sobre el SASP al MAP | Printscreen de correo remitido solicitando la realización del taller al MAP | Recursos Humanos | Recursos Humanos / MAP |  |  | X
|  |  |  | Producir nomina paralelo del SASP | Nomina paralelo en el SASP |  | Recursos Humanos / MAP |  |  |  | X
|  |  |  | SASP en producción | Comunicación de Uso SASP |  | Recursos Humanos / MAP |  |  |  | X
EJE ESTRATEGICO I: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional, gestión de personal, modernización de sistemas de gestión de información encaminadas a aumentar la calidad del trabajo, la productividad y eventualmente la satisfacción de la ciudadanía dominicana.
ESTRATEGIA DERIVADA: 1.3 Fortalecimiento de los sistemas de información
RESULTADO ESPERADO: 1.3.1 Gestión de RRHH modernizada y automatizada
N.º | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[8 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | No-Financieros | Financieros
RD$
34 | Recertificación de Normativa E1:2024 Redes Sociales | Implementar y dar seguimiento a las actualizaciones de esta normativa | Institución 100% recertificada | Solicitud de recertificacion a la OGTIC. 2. Llenar formulario de normativa y adjudicar evidencias. 3. Remitir a la ogtic para su evaluación | Captura de solicitud, correos, sello digital en el portal | Departamento de TIC | Departamento de TIC, Departamento de Comunicaicones, Planificacion y Desarrollo |  | X
35 | Certificación de la Normativa A5:2019 Automatizacion de Servicios Publicos del Estado | Implementar y dar seguimiento a las actualizaciones de esta normativa | Certificación al 100% | 1. Solicitud de recertificacion. 2. Llenar formulario de normativa y adjudicar evidencias. 3. Remitir a la ogtic para su evaluación | Captura de solicitud, correos, sello digital en el portal insitucional | Departamento de TIC | Departamento de TIC, Departamento de Comunicaicones, Planificacion y Desarrollo |  |  | X
36 | Certificación de la Normativa B2:2017 Accesibilidad web del Estado | Obtención de normativa | Certificación al 100% | 1. Solicitud de recertificacion. 2. Llenar formulario de normativa y adjudicar evidencias. 3.Remitir a la ogtic para su evaluación | Captura de solicitud, correos, sello digital en el portal insitucional | Departamento de TIC | Departamento de TIC, Departamento de Comunicaicones, Planificacion y Desarrollo | X
37 | Renovación de 70 y nueva adquisición de Licencias Microsoft Office 365 Exchange Online | Obtención de licencias | 100% de licencias renovación | 1. Solicitud de renovación a la Dirección Ejecutiva. | Solicitud de renovación, captura de Panel de licencias | Departamento de TIC | Departamento TIC, Dirección Ejecutiva, División de Compras | X
|  |  |  | 2. Obtención de licencias | Captara de la licencia renovada |  |  | X
38 | Renovación de 35 y adquisición de nuevas Licencias Microsoft Office 365 Empresa Estándar | Obtención de licencias | 100% de licencias renovadas | 1. Solicitud de renovación a la Dirección Ejecutiva. | Obtención de licencias | Departamento de TIC | Departamento TIC, Dirección Ejecutiva, División de Compras |  |  | X
|  |  |  | 2. Obtención de licencias | Captara de la licencia renovada | [5 empty] | X
39 | Renovación de 100 Licencias Antivirus Bitdefender Gravity Zone | Obtención de licencias | 100% de licencias renovadas | 1. Solicitud de renovación a la Dirección Ejecutiva. 2.Obtención de licencias | Solicitud de renovación, captura de Panel de licencias, certificación de adqusición | Departamento de TIC | Departamento TIC, Dirección Ejecutiva, División de Compras |  | X
40 | Renovación de Licencias Web Hosting (Portal Institucional) | Obtención de Licencia | 100% del Web Hosting renovado | 1. Solicitud de renovación a la Dirección Ejecutiva. 2.Obtención de licencias | Solicitud de renovación, captura de Panel de licencias, certificación de adqusición | Departamento de TIC | Departamento TIC, Dirección Ejecutiva, División de Compras |  | X
48 | Readecuación de Infraestructura de red | Implementación de cableado estructurado certificado | 00% Readecuación completada | 1. Solicitud a la Dirección Ejecutiva. 2. Implementación de solución. 3.Informe de resultados | Solicitud de renovación, captura de Panel de licencias, certificación de adqusición | Departamento de TIC | Departamento TIC, Dirección Ejecutiva, División de Compras | X
41 | Implementación de Modelo de seguridad digital | Adquisicion de Firma Digital para las areas pendientes | 100% de las areas requirientes | 1. Levantar información de areas pendientes. 2. Solicitud de integración de areas a la Dirección Ejecutiva. 3. Aprobación de Dirección Ejecutiva. 4.oficio de personal restante a la OGTIC. 5. Socialización e Integración de Firma Digital. | Informe del levntamiento, Oificio de solicitud, capturas de taller | Departamento de TIC | Departamento TIC, Dirección Ejecutiva, División de Compras |  | X
| Conferencias de calidad | Adquisición de sistema de videoconferencias | 100% correcta implementación | 1. Solicitud de adquisición a la Dirección Ejecutiva. 2. Obtención de sistema . 3. Implementación de solución | Oificio de solicitud, capturas de certificado del sistema de videoconferencias | Departamento de TIC | Departamento TIC, Dirección Ejecutiva, División de Compras |  | X | X
42 | Mobiliarios de oficina | Adquisición de armario para herramientas TIC | 100% instalado | 1.Solicitud a la Dirección Ejecutiva. 2. Obtención de mobiiarios | Fotos antes y despues, Oficio de solicitud, capturas de mobiliarios | Departamento de TIC | Departamento TIC, Dirección Ejecutiva, División de Compras | X
43 | Sistemas Informáticos asegurados en el mantenimiento y actualización | Optimización y actualización de las tecnologías de la información y comunicación | Mejoras tecnológicas implementadas | 1-Actualizar sistemas de respaldo de información | Informe de implementación de Hosting, facturas e informes, manual de políticas de TIC | Departamento de TIC | Departamento de TIC, MAE |  |  | X
2-Adquirir e implementar hosting para el procesamiento y respaldo de información en la nube
3-Adquirir y renovar licencias de sistemas operativos Windows
4-Adquirir y renovar licencias de paquete de oficina Microsoft Office
5-Crear e implementar políticas de seguridad de la información
6-Migración de troncal - Mejora de la infraestructura de red interna, Herramientas para canalización de cableado estructurado, cable UTP, Reemplazo de Piezas de ordenador
|  |  |  | 7-Equipos tecnológicos para TIC y Dotar de ordenador a la las oficinas de la Defensa Civil. | [8 empty] | 1254735.2974
8-Modernizacion interna, suscripción de licencia para ZOOM Video conferencias, compra de Sistema físico de videoconferencias (cámara, micrófono bocinas integradas) Lograr la Certificación A5 con el desarrollo y puesta en funcionamiento de una aplicación móvil
44 | Diseño y Elaboración del Plan Estratégico del SINI 2020/2030 | Un Plan Estratégico elaborado y validado por la Dirección Ejecutiva | 100% | 1- Contratación de consultor | Copia de contrato y pliego de condiciones | SINI | SINI, Dirección, Jurídica, Administrativo y Planificación. |  | X
|  |  |  | 2-Reuniones de trabajo y levantamiento de información | Listado de asistencia reuniones, fotos, video. |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 3-Validacion y socialización del documento del Plan Estratégico Institucional | Documento Validación a la firma del Director Ejecutivo, informes. | [5 empty] | X
45 | Implementación del Plan de Fortalecimiento del Sistema Integrado Nacional de Información (SINI) | Elaboración de un Plan de Fortalecimiento del SINI (diseño nuevo estructura orgánica, nomenclatura presupuestaria y financiera, escala salarial, contratación de personal para solicitar asignación de presupuesto) | Plan de fortalecimiento del Sistema Integrado Nacional de Información (SINI) implementado | 1-Contratacion de consultor experto en diseño de estructura administrativa, presupuestaria y financiera (mapa de procesos, organigrama, incluido, elaboración documento Plan de fortalecimiento para el SINI. | Copia de contrato | SINI | SINI, Dirección, Subdirección, Juridica,Financiero, Administrativo y Planificación. |  |  | X | X
|  |  |  | 2- Reuniones de trabajo, envió de comunicaciones a las instancias competentes para gestionar la descentralización del SINI de la Defensa Civil , conseguir su propio presupuesto. | Listado de asistencia reuniones, fotos, video.
46 | Desarrollo de un Geo portal Web para la visualización y gestión de mapas de riesgos. | Geo portal web desarrollado y estructurado | Nivel de avance en el desarrollo del geo portal en un 65% | 1- Diseño y desarrollo de simbología estandarizada de eventos, infraestructuras y operaciones para la comunicación y creación de mapas para la gestión de riesgos (formato físico y Web). Se realizará en colaboración con el Instituto Geográfico Nacional | Geo portal Web, contrataciones, compra de equipos, clave de usuarios, entrenamientos, autorización de usuarios | SINI | SINI, Dirección, Financiero, Jurídica. | X | X | X | X
|  |  |  | 2- Elaboración de matriz de factores críticos para el desarrollo de un modelo de infraestructura de servicios Web para compartir información geoespacial para la toma de decisiones en escenarios multi-amenazas. | Copia del deseño de la matriz. |  |  | X | X | X | X
47 | Implementar Modelo de Sistematización de La información Geoespacial | Modelo de Sistematización de la información desarrollado | Modelo de Sistematización de la Información Implementado | 1-Reuniónes Mensuales de Coordinación con el Equipo Interinstitucional de información Geoespacial (EIGEO) de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), | Listado de participantes, fotos, informes | SINI | CNE, SINI, Dirección, EIGEO | X | X | X | X
|  |  |  | 2-Generación de información y mapas de apoyo a los tomadores de decisiones. | Estadistica de informacion recogida, copia de mapa de apoyo. |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 3-Elaboración de Manuales de procesamiento de imágenes de satélites | Copia de manuales |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 4-Recopilación de información Geoespacial | Estaditica de la informacion geoespacial recogida |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 5-Identificar necesidades de datos. | [6 empty] | X
48 | Puesta en funcionamiento de Nodos Alimentadores | Cantidad de Nodos Implementados descentralizados del Sistema Integrado Nacional de Información | Puesta en funcionamiento de tres (3) nodos alimentadores | 1-Analisis del funcionamiento de los sistemas de los nodos alimentadores instalados | Plan de trabajo elaborado, Listados de participantes, fotos, | SINI | CNE , IT, Dirección, Sub Directores,SINI | X | X
|  |  |  | 2- Plan de Trabajo | Copia del plan de trabajo |  |  | X
|  |  |  | 3- Reuniones de trabajo con Instituciones descentralizadas donde estarán los nodos | Listado de participantes, fotos, informes |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 4- Instalación de Aplicaciones (Maquinas virtuales, Bases de datos, Geo Server y Geono de) de (4) nuevos Nodos alimentadores (3) nacionales y (1) Regional | Informe del proceso con fotos y listados |  |  |  |  | X | X
|  |  |  | 5- Levantamiento de información Disponibles en Instituciones | Estadistica de la informaciones intitucionales. |  |  |  |  | X | X
|  |  |  | 6- Reuniones para levantamiento de información | Listado de participantes, fotos, informes |  |  |  |  | X | X
|  |  |  | 7- Creación de Catalogo de objetos | Copia de catalogo de objetos |  |  |  |  | X | X
|  |  |  | 8- Establecimiento de simbolización | Copia de simbologia |  |  |  |  | X | X
|  |  |  | 9- Instalación de Servidores físicos | Fotos e informes |  |  |  |  | X | X
|  |  |  | 10- Carga de Información a los servidores | [5 empty] | X | X
|  |  |  | 11- Configuraciones de accesos interno y externo | [5 empty] | X | X
|  |  |  | 12- Puesta en marcha del sistema | [6 empty] | X
49 | Desarrollo e implementación de APPS | Uso institucional | APPS institucional puesta en funcionamiento | 1- Contratación de consultor | Contrato del consultor, los equipos, facturas, la APPS, listado de usuarios | SINI | SINI, Dirección, Financiero, Jurídica. | X | X
|  |  |  | 2-Equipos | Fotos antes y despues, entrega e intalcion |  |  |  | X | X
|  |  |  | 3-Herramientas y entrenamientos | Fotos listados e informes |  |  |  |  | X | X
|  |  |  | 4-Socializacion de la apps | Fotos e informes |  |  |  | X | X | X
EJE ESTRATEGICO I: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional, gestión de personal, modernización de sistemas de gestión de información encaminadas a aumentar la calidad del trabajo, la productividad y eventualmente la satisfacción de la ciudadanía dominicana.
ESTRATEGIA DERIVADA: 1.4 Fortalecimiento de la capacidad institucional para la reducción del riesgo de desastres
RESULTADO ESPERADO: 1.4.1 Fortalecidas las capacidades en RRD del Personal de dirección, técnicos y voluntarios a nivel nacional
N.º | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[8 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | No-Financieros | Financieros
RD$
50 | Servicio de Capacitaciones en : Gestión Reactiva, Correctiva y Prospectiva | Cantidad de Profesionales, Técnicos y voluntarios capacitados | 2,500 profesionales, técnicos y voluntarios capacitados | 03 Diplomados en GRD | Certificados, listados de participacion, fotos | ESNAGERI | ESNAGERI | X | X | X
|  |  |  | 03 Cursos orientados a la Gestión Prospectiva del Riesgo | Certificados, listados de participacion, fotos |  |  | X | X | X | X |  | 65046.384
|  |  |  | 03 Cursos orientados a la gestión Correctiva | Certificados, listados de participacion, fotos |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 120 Cursos orientados a la gestión reactiva | Certificados, listados de participacion, fotos |  |  | X | X | X | X |  | 97569.576
51 | Instituto Nacional de GIRD | Elevado el nivel de la escuela a instituto | Instituto Funcionando | Elaboracion de manual de funcionamiento y estatutos de la ESNAGERI | Certificacion de Instituto | ESNAGERI | ESNAGERI | X
|  |  |  | Actualizacion del Plan Nacional de Capacitacion al contexto actual | Copia del plan de actualizacion |  |  |  | X
|  |  |  | Fortalecer estructura organizativa | Copia de propuesta para el fortalecimiento de organizativa MESCyT. |  |  | X | X
|  |  |  | Validacion por parte del MESCyT | Solicitud de validacion/certificacion de validacion de |  |  |  |  | X
52 | Fortalecimiento de las capacidades de los Voluntarios de la DC | 2,000 Voluntarios capacitados | 02 Campamentos x trimestre | 03 Cursos de formador de formadores | Certificados de aprobacion, | ESNAGERI | ESNAGERI, Dpto. de Voluntarios y Dpto de Operaciones. | X | X
|  |  |  | 06 Campamentos regionales | Listados de participaciono, fotos |  | ESNAGERI | X | X | X
53 | Continuar Actualización del Pool de instructores de la ESNAGERI | 25 instructores actualizados en materia de GRD | 100% | 03 Cursos de actualizacion | Certificados de actualización |  |  | X | X | X | X
54 | Fortalecimiento de la plataforma E. learning | Implementacion de Diplomado en GRD en la modalidad virtual | 01 Diplomado cada 6 meses | Detecccion de necesidades para ampliar la cobertura | Certificados de aprobacion | ESNAGERI | ESNAGERI | X
|  |  |  | Contratacion de personal para la gestion de la plataforma | Copia de contrato y pliego de condiciones |  |  |  | X
|  |  |  | Desarrollar los contenidos de los cursos y alimentar la ´latanofrma | Catrura de la plataforma |  |  | X | X | X
|  |  |  | Implementacion de Diplomados | Fototos, lidtados, certificados |  |  |  | X |  | X
55 | Fortalecimiento de la Oficina de Libre Acceso a la información | Cantidad de protocolos requeridos a implementar | Protocolos de Coordinación Interna para la eficiencia de la información que será registrada en el Portal Institucional de Transparencia implementados | 1- Elaboración de un Protocolo de Coordinación interna para recolección de la información Institucional que será registrada en el Portal Transparencia | Informes de seguimiento mensuales | OAI | Dirección Ejecutiva y OAI
|  |  |  | 2-Coordinación de la RAI de manera intrainstitucional . | Informe de coordinación fotos y listados |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 3- Registro de informaciones Institucionales a través del portal de transparencia | Cactura del Portal de tranparencia |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 4-Socialización del Protocolo de Coordinación a nivel interno | Informe, fotos, listados |  |  |  |  | X | X
56 | Gestión de Información Pública. | Porcentaje de solicitudes de información pública, atendidas. | Cumplimiento al 100% de todos los procesos relacionados a la gestión de la información pública | 1- Tramitar las quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias. | Estadisticas Trimestrales publicada en portal de transparencia, Captura de pantalla del portal 311 y buzon de sugerencia. Partal SAIP-SIP, Captura de pantalla, estadistica publicada en portal de trasparencia. | OAI | OAI, Todas las áreas | X | X | X | X
|  | Cantidad de quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias recibidas y atendidas a través del portal 311. |  | 2- Dar respuesta al ciudadano. | Estadisticas de respuestas |  |  | X | X | X | X
|  | Cantidad de quejas y sugerencias recibidas y atendidas a través de encuestas. |  | 3- Verificar las quejas denuncias, reclamaciones y sugerencias del portal 311. | Capturas del portal |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 4-Tramitar las quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias | Copias de quejas tranmitida |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 5- Dar respuesta al ciudadano. | Calificacion del portal de Transparencia Mensual. |  |  | X | X | X | X
57 | Elaboración de Informes Estadísticos. | Cantidad de informes estadísticos, realizados. | Informes estadísticos realizados trimestralmente | 1. Recopilar datos de las solicitudes de información. | Estadisticas de datos recopilados | OAI | OAI , Auxiliar, master Todas las áreas | X | X | X | X
|  |  |  | 2-Capturar y/o graficar datos obtenidos. | Copias de grafica o captura de datos obtenidos
|  |  |  | 3- Publicar informe en el sub portal de transparencia. | Captura del portal
|  | Cantidad de Plan de Mejoras de los resultados de evaluación de los servicios de la OAI, elaborado. | Lograr un 100% de la evaluación de los servicios de la OAI | 4- Gestionar la evaluación del servicio recibido. |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 5- Analizar los resultados del informe. | Informe del analisis |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 6- Elaborar informe mensuales. | Copia de informes mensuales |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 7- Elaborar plan de mejora. | Copia del plan de mejoras |  |  | X
|  |  |  | 8- Elaborar informes mensuales | Copia de informe mensual |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 9-Remitir informe a la Dirección General. | Indice de documentos disponible mensual en portal de tranparencia, Captura de pantalla del portal. Captura de pantalla de las informaciones disponible en portal de datos abiertos. Enlace de los documentos publicados, captura de pantalla de la actualizaciones. |  |  | X | X | X | X
58 | Actualización de Información Pública a través de los Portales Web. | Porcentaje de Actualizaciones Realizadas al Sub-Portal de Transparencia. | Porcentaje de actualización de los portales web en un 100% | 1- Canalizar y verificar las informaciones obligatorias de la Ley 200-04 y la Resolución 002-2021. | Informes de la canalizacion y verificacion de las informaciones. | OAI | OAI Todas las áreas | X | X | X | X
|  |  |  | 2- Colgar en el sub portal de transparencia las informaciones recibidas de las áreas. | Captura de l portal de transparencia
|  |  |  | 3- Realizar monitoreo del sub portal de transparencia. | Informe del monitoreo
|  | Cantidad de Actualizaciones Realizadas al Portal de Datos ab. | Portal de Datos actualizado en un 100% | 4- Realizar monitoreo al portal único de solicitudes Publicas (SAIP). | Informe del monitoreo
|  |  |  | 5-Colgar en el portal de datos abiertos las informaciones. | Captura de del portal abierto |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 6.- Implementación firma digital de Involucrado portal transparencia. | Cactura de firma digital
59 | Seguimiento a los avances de la Comisión de Ética Pública (CEP) | Cantidad de actividades realizadas | Lograr un nivel de evaluación del portal de transparencia de un 100% en las ejecutorias institucionales | 1- Reunión con los encargados del área. | Listado de reunión, informes, información en el portal | OAI | Dpto. OAI, Dirección Ejecutiva, CEP | X | X | X | X
[5 empty] | Fotos/listados |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 2-Recepcion de informes. | estadisticas de la recpcion de informe
|  |  |  | 3-Publicación de la información. | Solicitud de documentes, Informe, fotos, certificados |  |  | X | X | X | X
60 | Certificaciones de No. Objeción de Estaciones de Combustibles (Gasolina, Gasoil, Gas Natural y GLP). | La aprobación y/o la negación de los certificados de no objeción. | Lograr un 100% de respuesta en el tiempo y la justificación en base a lo establecido por la ley a las respuestas sobre la aprobación o no a las estaciones de combustible | 1- Recepción de documentación requerida. | Estadistica de la recpcion de la informacion requerida. | Sub Dirección | Dirección Ejecutiva, SINI, Sub Dirección, Operaciones, Ingeniería | X | X | X | X
2- Coordinación de visita al proyecto.
3- Elaboración de Informe.
[12 empty] | TOTAL | 106390264.277
LEYENDA DE LOS COLORES
Actividades incluidas en el PEI 2021-2024 deben ser priorizadas en el presupuesto 2024.
Las actividades con este color SI llevan presupuesto.
Las actividades con este color NO llevan presupuesto.
Estas actividades en amarillo son parte de las que se discutieron en la reunion de presentacion del POA 2024 y son de diferentes areas ,y el Dpto. Financiero tiene la ultima palabra en relacion a las cantidades/ costo. NOTA tomar en cuenta que son actividades de fortalecimiento de la Estructura Tecnologica, estan incluidas en el PEI 2021-2024.
Estas actividades tiene presupuesto aprobado en el proyecto PROGERI, pero se tiene que presupuestar las que tienen el color azul porque estan priorizadas en el PEI 2021-2024.

## POA EJE 2
Ministerio de la Presidencia
DEFENSA CIVIL
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2024
EJE ESTRATEGICO II: COORDINACION PARA LA GESTION DEL RIESGO LOCAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Apoyar el aumento de la resiliencia de los municipios y niveles locales gracias a un respuesta local mas efectiva por mayor capacidad de coordinación interinstitucional y de respuesta local a emergencia y desastre y por mayor conocimiento de sus riesgos locales.
ESTRATEGIA DERIVADA: 2.1 Diseño e implementación de modelo de gestión y control para la desconcentración de la GdR hacia nivel regional, provincial y municipal
RESULTADO ESPERADO: 2.1.1 Estrategia de desconcentración y revisión de coordinación vertical definida
N.º | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[8 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | No-Financieros | Financieros
RD$
1 | Formulación de Estrategia de funcionamiento operativo desconcentrado de la defensa civil en todos sus ámbitos territoriales | Documento de protocolos elaborado/actualizados (1 Manual de protocolos de comunicación y coordinación entre los distintos niveles administrativos) | Protocolo de comunicación elaborado e implementado | 1- Reuniones de Coordinación | Un borrador completado remitido a la Dirección | Sala de Situación | Subdirección, Provinciales, Operaciones, Planificación, Sala de Situación | X
|  |  |  | 2- Diseño y revisión de Protocolos | Informe y copia de la propuesta de diseño |  |  |  | X | X
|  |  |  | 3-Impresión de protocolo | Foto del protocolo impreso | [5 empty] | X
|  |  |  | 4-Socialización y evaluación de protocolos | Listados de participante, fotos e informe | [5 empty] | X
2 | Gastos administrativos operacionales | Informes de gastos y ejecución presupuestaria | Informe de gastos y ejecución presupuestaria entregado en el período de tiempo contemplado por la ley | 1- Remuneración al Personal |  | Financiero | [6 empty] | 65888214.9836
|  |  |  | 2- Servicios no personales o básicos | [8 empty] | 11868608.1102
|  |  |  | 3-Materiales y suministro | [8 empty] | 11824434.3103
4-Bienes muebles, Inmuebles e intangibles
EJE ESTRATEGICO II: COORDINACION PARA LA GESTION DEL RIESGO LOCAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Apoyar el aumento de la resiliencia de los municipios y niveles locales gracias a un respuesta local mas efectiva con mayor capacidad de coordinación interinstitucional y de respuesta local a emergencia y desastre y para mayor conocimiento de sus riesgos locales.
ESTRATEGIA DERIVADA: 2.2 Establecimiento y revisión de mecanismos de coordinación respuesta local (municipal, provincial, regional)
RESULTADO ESPERADO: 2.2.1 Instituciones del Sistema de GdR a nivel municipal conocedoras y responsables de sus roles en GdR
N.º | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[8 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | No-Financieros | Financieros
RD$
3 | Coordinación para el análisis, promoción y seguimiento de políticas públicas sobre Gestión de Riesgos | Cantidad de reuniones ordinarias y extraordinarias realizadas por la Comisión Nacional de Emergencias para el análisis, promoción y seguimiento de políticas públicas sobre Gestión de Riesgos | 12- 15 Reuniones ordinarias y extraordinarias de la Comisión Nacional de Emergencias para el análisis, promoción y seguimiento de políticas públicas sobre Gestión de Riesgos | 1-Coordinación de reuniones ordinarias y extraordinarias de los miembros de la CNE | Actas y Registros de Asistencia, fotos, video. | Secretaria de la CNE | CNE, Secretaria de la CNE | X | X | X | X
|  |  |  | 2-Firma de Acuerdos con instituciones nacionales e internacionales y seguimiento | Acuerdos firmados, informes de seguimiento |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 3- Emisión de Carta de No Objeción, Seguimiento a la implementación y ejecución de proyectos de cooperación internacional en materia de Gestión de Riesgos en el país | Documento Cartas de No Objeción, informes de seguimiento |  |  | X | X | X | X
|  | 12- 18 Reuniones ordinarias y extraordinarias para el análisis, promoción y seguimiento de políticas públicas sobre Gestión de Riesgos | 100% | 1-Coordinación de reuniones ordinarias y extraordinarias de los miembros del Comité Técnico Nacional | Actas, registros de asistencia , fotos, informes de seguimiento | Secretaria de la CNE |  | X | X | X | X
|  |  |  | 2- Reuniones de trabajo para la Actualización del Plan Nacional de Gestión de Riesgos |  |  |  | X | X | X | X
4 | Servicio de Creación y Fortalecimiento de Comité PMR (establecidos y funcionales) | Cantidad de Comités Municipales de PMR establecidos y funcionales al final de año | Reuniones para el establecimiento de los Comités Municipales de PMR | 1-Reuniones de Coordinación | Acta de reuniones. | Secretaria de la CNE | CNE , Dirección Ejecutiva. | X
|  |  | Nuevo modelo de Acta Validado | 2- Diseño de nuevo modelo de actas constitutivas | Nuevo modelo de acta Validado por el Presidente de la CNE |  | Comisión Nacional de Emergencias. |  | X
|  |  | 10 (05 Provincias y 05 Municipios) | 3- 10 Actualización de Actas existentes de conformación de los Comités de PMR (05 Provincia y 05 Municipal) | Actas de conformación actualizadas | CNE | CNE , Dirección Ejecutiva , Directores Provinciales / Municipales y Dpto. Jurídico, |  | X | X | X
|  |  | Realización de un taller en los diferentes municipios en donde será establecido el Comité Municipal PMR | 4- 10 Talleres de conformación de Comités . Capacitación a los miembros de los comité sobre el marco legal del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos ( Ley 147-02 y Ley 176-07 de los Municipios) | 4-Resultados y plan de acción del diagnóstico realizado a los comités constituidos. Acta de conformación y juramentación | CNE | CNE, Dirección Ejecutiva, Directores Provinciales, ESNAGERI |  | X | X | X
|  |  | Juramentación de los Comités Municipales de PMR para su puesta en funcionamiento | 5-Formalización, juramentación e inscripción (Firma de Acta) | Fotos, listado de asistencia | CNE | CNE
5 | Capacitados los miembros del comité de PMR en elaboración de Planes de GIRD | Cantidad de personas capacitadas | 500 Personas capacitadas | 1-Reuniones de Coordinación | Informes y lista de participantes, fotos | CNE | CNE, Subdirección técnica, Financiero - operativa, Provinciales, Operaciones, ESNAGERI |  | X | X
2-Diseño y formulación
2-Organnizacion de los talleres, Impresión de material de apoyo, refrigerios, designación facilitadores
| Planes de GIRD provinciales/municipales elaborados | Cantidad de planes de contingencias elaborados | 10 Planes de Emergencias Provinciales/municipales elaborados |  | Contrato Consultor , Copia física de Planes de GIRD con autoridades locales, entrevista y fotos | CNE
|  |  |  | 3-Socialización | [5 empty] | X | X
6 | Capacitados los miembros del comité de PMR en elaboración de Planes de emergencias | Cantidad de personas capacitadas | 100 Personas capacitadas | 1-Reuniones de Coordinación | Informes y lista de participantes, fotos | CNE | CNE, Subdirección técnica, Financiero - operativa, Provinciales, Operaciones, ESNAGERI |  | X | X
2-Organnizacion de los talleres, Impresión de material de apoyo, refrigerios, designación facilitadores
| Planes Gestión de Riesgos provinciales/municipales elaborados | Cantidad de planes de emergencias elaborados | 10 Planes de Emergencias Provinciales/municipales elaborados | 1-Contratacion de Consultor. 2-Reuniones de Coordinación | Contrato Consultor , Copia física de Planes de Emergencias con autoridades locales, entrevista y fotos | CNE |  |  |  |  | X
|  |  |  | 3-Socialización | [6 empty] | X
7 | Seguimiento y Monitoreo de las unidades caninas (K9) | Seguimiento y monitoreo condición alimentaria de los ejemplares caninos | Informe mensual sobre la calidad alimentaria de los ejemplares caninos | 1-Monitoreo y supervisión Unidad Canina | Informes de visitas medicas, fotografías e informe final | Unidad Canina | Dirección, Subdirección técnica-operativa, Operaciones, Unidad Canina, ESNAGERIS, instructores y guías caninos |  |  | X
|  |  |  | 2-Compra de alimentación y medicinas para los K9 |  |  |  |  | X | X | X |  | 759204.4116
|  | Evaluación veterinaria | Informe mensual de las evaluaciones médicas de los ejemplares caninos | 1-Informe de evaluación medico veterinaria de las unidades caninas | Informes de visitas medicas, fotografías e informe final | Unidad Canina
[9 empty] | X | X | X
EJE ESTRATEGICO II: COORDINACION PARA LA GESTION DEL RIESGO LOCAL
OBJETIVO ESTRATEGICO: Apoyar el aumento de la resiliencia de los municipios y niveles locales gracias a un respuesta local mas efectiva por mayor capacidad de coordinación interinstitucional y de respuesta local a emergencia y desastre y por mayor conocimiento de sus riesgos locales.
ESTRATEGIA DERIVADA: 2.3 Preparación para la respuesta / gestión de riesgo local (nivel municipal-provincial)
RESULTADO ESPERADO: 2.3.1 Provincias con capacidad de movilización y comunicación para respuesta y gestión de riesgo local
N.º | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[8 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | No-Financieros | Financieros
RD$
8 | Dotados las regiones de equipos, herramientas e infraestructura para la respuesta ante emergencia | Actualizacion de repetidoras a nivel regional | Implementación en las regiones de los equipos, herramientas e infraestructura necesaria para la respuesta a emergencias | Realizar estudio de alcance terretorial en las regiones | Facturas, revisión físicas, foto, registros y documentaciones de entrega de equipos y de rescate, mobiliario, equipos tecnológicos , equipos de comunicación, rehabilitación de infraestructura, pintura, obras menores | Operaciones | Dirección y Subdirección, Financiero, Compras Activo Fijo, Operaciones, Direcciones Provinciales | X
|  |  |  | 1- Diagnóstico territorial y Requerimientos |  |  |  |  | X
|  |  |  | 2-Selección y Cotización |  |  |  |  | X
|  |  |  | 3-Compra y Distribución | [5 empty] | X
|  |  |  | 4- Inventario | [6 empty] | X
9 | Habilitación Área para la instalación de Taller de mecánica para la Rehabilitación y mantenimiento de flota de Transporte | Taller de mecánica funcional | Taller de mecánica instalado completamente equipado | 1- Diagnóstico y Requerimiento para la mejora del taller de mecánica | Levantamiento información, elaboración de informe Ingeniería civil | Transportación | Dirección Ejecutiva, Financiero, Servicios Generales, Compras , Activo Fijo, Transportación, Operaciones, Jurídica, Almacén |  | X
|  |  |  | 2-Elaboración de Diagnóstico del estado de la flota vehicular | Stock de piezas y accesorios |  |  |  | X
|  |  |  | 3-Implementar protocolo para registro de los formularios de inspección, control de salida, control de entrada, reparaciones, cargos y descargos de Flora Vehicular |  |  |  |  | X
10 | Red de comunicación Operativa y funcional | Cantidad de repetidores instalados y funcionales | Repetidores de comunicaciones instalados y funcionales | 1-Levantamiento en la zona a instalar | Informe levantamiento de necesidades | Radiocomunicaciones | Dirección ejecutiva Compras Operaciones, Radiocomunicaciones, ESNAGERI | X
|  |  |  | 2- Solicitud de compra | Solicitud de compra |  |  |  | X
|  |  |  | 3- Adquisición e instalación | 3-Adquisición e instalaciones |  |  |  |  | X
|  |  |  | 4- Mantenimiento | Fotos e informe |  |  | X | X | X | X
|  | Equipos de comunicaciones nuevos |  | 1-Levantamiento de necesidades | Informe de necesidades
|  |  |  | 2-Solicitud de compra | Solicitud de compra
3-Adquisición e instalaciones
|  |  |  | 4- Un stock de piezas y Herramientas | Fotos e informe de utilidad |  |  |  |  | X | X
11 | Mejora de Infraestructura Edificio Sede Central | Mantenimiento de Escalera de Emergencia | Escalera de emergencia Mantenimiento | 1-Diagnostico y plan de mejoras | Diagnóstico y plan de mejoras, contratos y facturas de compra de materiales, fotos antes-después de rehabilitación | Servicios Generales | Dirección, Administrativa, Servicios Generales | X
|  |  |  | Escaleras de emergencia en metal (1 unidad) | [5 empty] | X
X
12 | Mantenimiento Infraestructura Sede Central | Levantamiento de información de necesidad de mantenimiento de la planta física de la Sede Central | Readecuación y mantenimiento de las áreas requeridas de la planta física de la Sede Central | 1. Mantenimiento Limpieza General y áreas verde | Fichas técnicas programadas para trabajos de supervisión diarios | Servicios Generales | Dirección, Administrativa. Servicios Generales | X | X | X | X
|  |  |  | 2.Mantenimiento Instalaciones Eléctricas y Planta Eléctrica . |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 3. Recibir y tramitar las solicitudes de reparaciones y mantenimiento de equipos y mobiliarios de oficina. |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 4. Realizar jornadas de fumigación , coordinar y supervisar la fumigación de las diferentes unidades organizativas. |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 5. Programar y supervisar los trabajos de plomería, cisterna y bomba de agua. |  |  |  | X | X | X | X
13 | Construcción área de parqueo | Cantidad de áreas de parqueos construidas para personas con condiciones especiales | Construcción de dos (2) áreas de parqueo para personas con condiciones especiales | 1) Diseño de parqueo | Informe final , fotos | Servicios Generales | Dirección, Administrativa. Servicios Generales |  | X | X | X
14 | Implementación programa de Gestión de Riesgos institucional | Borrador del Plan de Gestión de Riesgos Institucional elaborado | Plan de Gestión de Riesgos Institucional aprobado e implementado | 1-Realizar Diagnostico Situacional. | Informe | División de Gestión de Riesgos | Dirección, Financiero, Administrativa, División de Gestión de Riesgos, Comité de seguridad y Salud, Planificación | [5 empty] | 121077.7004
|  |  |  | 2- Reuniones de Coordinación con el Comité de Seguridad y Salud | Listado de participantes, fotos, documento del Plan validado
|  |  |  | 3-Elaborar Borrador del Plan de GRI. | Copia de borrador
|  |  |  | 4-Validar con la Dirección Ejecutiva. | Foto y firma |  |  |  |  | X
|  |  |  | 5-Socializacion del Plan | Foto listado e informe
|  |  |  | Colocación de nuevas señalética | Fotos antes y despues
|  |  |  | Realización de Simulación y Simulacro para evaluar los planes | Fotos, Videos e informe | [5 empty] | X
Implementar sistema de continuidad y seguridad de las operaciones
[12 empty] | TOTAL | 90461539.516
LEYENDA DE LOS COLORES
Actividades incluidas en el PEI 2021-2024 deben ser priorizadas en el presupuesto 2024.
Las actividades con este color SI llevan presupuesto.
Las actividades con este color NO llevan presupuesto.
Estas actividades en amarillo son parte de las que se discutieron en la reunion de presentacion del POA 2024 y son de diferentes areas ,y el Dpto. Financiero tiene la ultima palabra en relacion a las cantidades/ costo. NOTA tomar en cuenta que son actividades de fortalecimiento de la Estructura Tecnologica, estan incluidas en el PEI 2021-2024.
Estas actividades tiene presupuesto aprobado en el proyecto PROGERI, pero se tiene que presupuestar las que tienen el color azul porque estan priorizadas en el PEI 2021-2024.

## POA EJE 3
Ministerio de la Presidencia
DEFENSA CIVIL
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2024
EJE ESTRATEGICO III: EFICAZ ACTUACION PREVENTIVA Y DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES
OBJETIVO ESTRATEGICO: Apoyar el aumento de la resiliencia de los municipios y niveles locales, gracias a una respuesta local mas efectiva, con mayor capacidad de coordinación interinstitucional y de una respuesta local a emergencia y desastre con mayor conocimiento de sus riesgos locales
ESTRATEGIA DERIVADA: 3.1 Preparativos para una respuesta oportuna
RESULTADO ESPERADO: 3.1.1 Reducir la mortalidad producida por eventos o fenómenos de impacto masivos
N.º | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[8 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | No-Financieros | Financieros
RD$
1 | Inventariados los desastres sistemáticamente | Cantidad de informes de eventos de acuerdo al N.º personas muertas/desaparecidos por desastres N.º de eventos reportado con afectaciones N.º de edificaciones afectadas atribuido a los desastres | Informes mensuales de eventos de acuerdo al N.º personas muertas/desaparecidos por desastres N.º de eventos reportado con afectaciones N.º de edificaciones afectadas atribuido a los desastres | 1- Reuniones de coordinación | Informe final por cada evento, informe de asistencias brindadas, fotos | Operaciones | Subdirección, Comunicaciones, brigadas, Médico, Operaciones, Provinciales, Sala de Situación, Subdirección técnica-operativa
2-Diseño, planificación y ejecución
3- Instalación de puesto de mando
| Informe del nivel de eficiencia de la listeza operacional | Cantidad de informes operativos realizados | Informes operativos mensuales realizados | 4- Definición de personal y logística |  |  |  | x | x | x | x
|  |  |  | 5- Implementación de protocolo de activación |  |  |  | x | x | x | x
|  |  |  | 6-Desarrollo de protocolo para desmovilización |  |  |  | x | x | x | x
|  |  |  | 7-Instalación de puesto de mando (Productos eléctricos y afines) |  |  |  | x | x | x | x
|  |  |  | 8- Coordinación medio de transporte |  |  |  | x | x | x | x
|  |  |  | 9-Desarrollo de reunión posterior al incidente |  |  |  | x | x | x | x
2 | Planificar y ejecutar Operativos Apoyo a Instituciones Amigas | Gastos administrativos operacionales | 100% | 1-Remuneraciones | informes de seguimiento presupuestarios compartido con la Dirección | Financiero | Dirección Ejecutiva, Financiero, Presupuesto y Compras | [5 empty] | 10157887.0638
|  |  |  | 2-Servicios No Personales | [8 empty] | 3323648.6269
|  |  |  | 3-Materiales y Suministros | [8 empty] | 1028840.5223
4-Bienes muebles, Inmuebles e intangibles
|  | Creado el protocolo para la estandarización de recolección de la información con datos desagregados a nivel interno Articulado con la Sala de Situación, Div. Planificación (Oficina de Género) y el SINI | 100% | 1-Reuniónes de Coordinación | Listado del participantes Listado del personal capacitado Formularios en uso | Operaciones | Operaciones ENAGERI Sala de Situación, Planificación
|  |  |  | 2-Elaboración y Validación de Protocolo para la ejecucion de los operativos |  |  |  | X
|  |  |  | 4-Socialización interna de nuevo protocolo de recolección de información |  |  |  | X
|  | Cantidad de Servicio de Respuesta al sistema de atención a emergencias 911 | Operativos en atención al Servicio de Respuesta al sistema de atención a emergencias 911 | 1- Coordinación directa con Despacho 911 | Informes diarios, medios informativos, Listado de servicios |  | Brigadas, Operaciones, Radiocomunicación y Dpto. Medico | X | X | X | X
|  |  |  | 2- Despacho de las unidades. |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 3- Apoyo interinstitucional a los organismos de socorros y manejo de emergencias |  |  |  | X | X | X | X
4 | Programa continuo de bioseguridad, salud y asistencia humanitaria enfocada a la respuesta | Ejecución del programa | Solicitudes atendidas | 1- Reuniones de coordinación. | Foto, listados, agendad e informes | Operaciones | Brigadas, Operaciones, Radiocomunicación y Dpto. Medico
|  |  |  | 2-Diseño, planificación y ejecución. | Copi de diseño, planificacion e informe de la ejecucion
|  |  |  | 3- Definición de personal y logística. | Informe
|  |  |  | 4-Implementación de protocolo de activación . | Informe
|  |  |  | 5-Coordinación medio de transporte. | Informe
|  |  |  | 6-Desarrollo de protocolo para desmovilización. | Informes de, seguimiento, fotos, actas |  | Operaciones, Sala de crisis provinciales, Subdirección técnica-operativa | X | X | X | X
EJE ESTRATEGICO III: EFICAZ ACTUACION PREVENTIVA Y DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES
OBJETIVO ESTRATEGICO: Apoyar el aumento de la resiliencia de los municipios y niveles locales, gracias a una respuesta local mas efectiva, con mayor capacidad de coordinación interinstitucional y de una respuesta local a emergencia y desastre con mayor conocimiento de sus riesgos locales
ESTRATEGIA DERIVADA: 3.1 Preparativos para una respuesta oportuna
RESULTADO ESPERADO: 3.1.2 Aumento de la eficacia y efectividad de la operatividad de respuesta
N.º | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[8 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | No-Financieros | Financieros
RD$
5 | Servicio de planificación y ejecución de simulacros y simulaciones | Cantidad de reportes de simulacros por amenaza realizados por Municipio e Instituciones | atender as solicitudes realizadas por la difentes intituciones publicas y privadas | 1- Reuniones de Coordinación | Copia de solocicitudes, reporte, lista de participantes y fotos | Operaciones | Sub Dirección Operaciones, Comunicación, Provinciales, Sala de Situación | X | X | X | X
|  |  |  | 2- Diseño Planificación y Socialización del Ejercicio |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 3-Montaje y Realización |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 4- Evaluación del Ejercicio |  |  |  | X | X | X | X
|  | 3 Reporte de simulaciones por amenaza, y municipio/instituciones | 3 Reporte de simulaciones por amenaza, y municipio/instituciones | 1- Reuniones de Coordinación |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 2- Diseño Planificación y Socialización del Ejercicio |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 3-Montaje y Realización |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 4- Evaluación del Ejercicio |  |  |  | X | X | X | X
6 | Establecida las Unidades Nacionales de Respuesta Inmediatas (UNDRI) | Cantidad de Unidades Nacionales de Respuesta Inmediatas (UNDRI) establecidas | Dos (2) Unidades Nacionales de Respuesta Inmediata (UNDRI) puesta en funcionamiento | 1- Reunión de coordinación, 2- Identificación de candidatos según perfil del personal de 18 a 35 años, 3-Seleccion del personal. nombramiento de personal | Acta, listados, , ficha tecnica del perfin del personal copias de nombramiento | Operaciones | Dirección Ejecutiva, Financiero, Subdirección, Operaciones, provinciales, Brigada, ESNAGERI | X | X
|  |  |  | 5-Compra de equipamiento de protección personal, herramientas, equipo técnico de rescate | Factura, inventario de equipos | Operaciones |  | X
|  |  |  | 6-Capacitacion según programa | Fotos y lista de participantes |  |  |  | X | X
|  |  |  | Elaborar protocolo de funcionamiento de las UNDRI | Documento de protocolo validado |  |  | X
EJE ESTRATEGICO III: EFICAZ ACTUACION PREVENTIVA Y DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES
OBJETIVO ESTRATEGICO: Apoyar el aumento de la resiliencia de los municipios y niveles locales, gracias a una respuesta local mas efectiva, con mayor capacidad de coordinación interinstitucional y de una respuesta local a emergencia y desastre con mayor conocimiento de sus riesgos locales
ESTRATEGIA DERIVADA: 3.1 Preparativos para una respuesta oportuna
RESULTADO ESPERADO: 3.1.3 Albergues y rutas de evacuaciones identificados, marcados y preparados
N.º | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[8 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | No-Financieros | Financieros
RD$
7 | Capacitación a Administradores de Centros Colectivos | Cantidad de personas capacitadas por municipio / región | 90 personas capacitadas por municipio / región | 1- Se solicita los instructores de la ESNAGERIS | Fotos, informe del cursos, listado de participantes,etc | División de Albergues | División de Albergues, ESNAGERIS, Operaciones y Voluntarios |  | X
|  |  |  | 2- Clasificación del personal para recibir las capacitaciones |  |  |  |  | X
|  | Cantidad de capacitaciones en género en contexto de emergencia. | 125 personas capacitadas en género en contexto de emergencia. | 3- Se ejecutas los cursos virtuales |  |  |  |  | X
X
8 | Evaluación y registro de albergues ( Identificación y selección de nuevos albergues para incluir en plataforma virtual) | Cantidad de albergues evaluados y registrados | Informe actualizado de albergues evaluados y registrados | 1- Levantamiento de información en terreno. | Fotos, documentación de levantamiento | División de Albergues | Albergues, Directores Provinciales, Directores Municipales
2- Georreferenciar el albergues en la plataforma digital.
EJE ESTRATEGICO III: EFICAZ ACTUACION PREVENTIVA Y DE RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES
OBJETIVO ESTRATEGICO: Apoyar el aumento de la resiliencia de los municipios y niveles locales, gracias a una respuesta local mas efectiva, con mayor capacidad de coordinación interinstitucional y de una respuesta local a emergencia y desastre con mayor conocimiento de sus riesgos locales
ESTRATEGIA DERIVADA: 3.2 Prevención ciudadana para la Reducción del Riesgo
RESULTADO ESPERADO: 3.2.1 Preparación comunitaria
N.º | Producto | Indicador | Meta | Actividades | Medios de Verificación | Responsable | Responsable e involucrados | Cronograma |  |  |  | Recursos
[8 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | No-Financieros | Financieros
RD$
9 | Elaboración e implementación de un programa nacional de desarrollo de voluntariado para la respuesta a emergencias y desastres. | Cantidad de nuevos voluntarios registrados en el programa | 2500 Nuevos voluntarios registrados en el programa | 0- Captación de nuevos voluntarios/voluntarias | Informe mensual del registro de voluntarios en la plataforma virtual, fotos | Voluntarios | Operaciones, Relaciones Publicas, Voluntarios Provinciales y ESNAGERI | X | X | X | X
|  |  |  | 1- Campaña Sensibilización |  |  |  |  | X
|  |  |  | 2- Inscripción e inventario (Base de Datos) |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 3- Capacitación (Incluido en el Plan de capacitación de ESNAGERI) |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 4- Equipamiento, uniformidad |  |  |  | X | X | X | X
|  |  |  | 5-Juramentación |  |  |  |  | X | X | X
|  | Proporción de voluntarios carnetizados a nivel nacional | Carnetización completa del personal voluntariado a nivel nacional | 1-Revision de Listado de voluntarios con datos completos en la plataforma y remisión del listado para la impresión del carnet. | Supervisión de la plataforma y listados de voluntariados | Voluntarios | Voluntarios y Recursos Humano | X | X | X | X
10 | Opreativos medicos | Al menos 700 personas impactadas en cada operativo | Realizar dos operativo en los dos primeros trimestre y 4 en los dos ultimos trimestres de año 2024 | Solicitud de permiso a salud publica | Foto y copia de permiso | Departamento Medico | Direccion Ejecutiva, Administracion Operaciones, Transportacion | X | X | X | X
11 | Creacion de la CPN de la Defensa Civil | CPN creada y funcionando |  | Solicitud de medicamentos a Promese call | Foto y copia de permiso | Departamento Medico | Direccion Ejecutiva, Administracion Operaciones, Transportacion | X | X | X | X
|  |  | Creacion y habilitacion de la CPN | Levantamiento con los arquitectos, informacion de las areas actuales. | fotos, copia de contratos, copia de informe |  | Financiero y Ejcutivo | X
|  |  |  | Division de las areas por consultorios | Copias: de facturas y contratro, fotos antes y despues |  |  |  | X
|  |  |  | Solicitud de permiso para la habilitacion en el Ministerio de Salud Publica | Copia de la solicitud |  |  |  |  | X
|  |  |  | Solicitud de contratacion de personal calificado para el trabajo en CPN | Copia de contratos y/o nombramientos |  |  |  |  | X
|  |  |  | Equipamiento: equipos de oficina equipo medico | Solicitud de donaciones, solicitud de compra y fotos de equipos adquiridos |  |  | X | X | X | X
12 | Campaña de difusión/sensibilización y charlas comunitarias sobre Marco legal y gestión de riesgo | Campaña de difusión diseñada | Campaña de difusión aprobada y puesta en marcha |  | Fotografías, materiales de campaña, lista de participantes. | Comunicaciones | Dirección Ejecutiva, Operaciones, Relaciones Publicas, Capacitación, Planificación | X | X | X | X
|  | Cantidad de artículos de difusión distribuidos | 15,000 Artículos de difusión distribuidos , Unidades materiales (Brochurs, banderines, letreros , rotulación de vehículos, afiches, lapiceros, sombrillas, globos, uniformes, t-shift, entre otros) |  | Informes de seguimiento, fotos | Comunicaciones |  | X | X | X | X
|  | Número de Charlas comunitarias sobre prevención realizadas | 30 Charlas realizadas | 1- Elaboración de campaña (selección de tema, mensajes, canales y blanco de público) | Informe de ejecución y seguimiento, listados participantes, fotos | Comunicaciones |  | X |  | X | X
2- Diseño de materiales para campaña.
|  |  |  | 3- Presentación y difusión de campaña en diferentes medios de comunicación. |  |  |  | X |  | X | X
|  |  |  | 4- Socialización (Campaña) |  |  |  |  | X
13 | Presencia de la Defensa Civil en diferentes Medios de Comunicación con temas sobre Prevención ciudadana para la Reducción del Riesgo / | Cantidad de emisiones del programa radial institucional | Incremento de la cantidad de emisiones del programa radial institucional | 1- Reunión de Coordinación | Informes de programa mensual y Fotografías | Comunicaciones | Departamento de Comunicación/Encargada de libre Acceso a la Información Pública | X | X | X | X
|  | Número de cápsulas informativas y educativas elaboradas | Puesta en marcha de un programa de cápsulas informativas para mantener a la población informada y educada | 2-Diseño Capacitaciones y escogencia. | Informes bimensuales | Comunicaciones | Dirección Ejecutiva, financiero, compras comunicaciones | X | X | X | X
|  | Cantidad de medios de comunicación (tv, radio) visitados | Puesta en marcha de un programa de visitas a medios de comunicación | 3-Ejecución y evaluación | Listado de medios y fotografías | Comunicaciones | Departamento de Comunicación | X | X | X | X
14 | Jornadas de sensibilización en gestión de riesgos realizada (Actividades informativas / sensibilización en escuelas y centros educativos (temas: voluntariado, Acción protección civil, prevención) | Cantidad de escuelas y centros académicos informados | 30 Escuelas y centros académicos informados en 15 provincias (relacionadas a las de mayor nivel de riesgo) | 1- Realizar emisiones del programa "Alertas Defensa Civil" con temas sobre Prevención ciudadana para la Reducción del Riesgo | Informes, facturas, lista de participantes, fotos | Comunicaciones | Subdirección técnica-operativa, Operaciones, Relaciones Publicas, Capacitación, Planificación |  | X | X | X
|  |  |  | 1-Diseño , Edición y difusión de capsulas informativas |  |  |  |  | X | X | X
|  |  |  | 1-Coordinar media tours con personal de la Defensa Civil para hablar sobre temas de prevención. |  |  |  |  | X | X | X
[12 empty] | TOTAL | 14510376.2131
| LEYENDA DE LOS COLORES |  |  |  |  | TOTAL GENERAL | 211362180.0061
Actividades incluidas en el PEI 2021-2024 deben ser priorizadas en el presupuesto 2024.
Las actividades con este color SI llevan presupuesto.
Las actividades con este color NO llevan presupuesto.
Estas actividades en amarillo son parte de las que se discutieron en la reunion de presentacion del POA 2024 y son de diferentes areas ,y el Dpto. Financiero tiene la ultima palabra en relacion a las cantidades/ costo. NOTA tomar en cuenta que son actividades de fortalecimiento de la Estructura Tecnologica, estan incluidas en el PEI 2021-2024.
Estas actividades tiene presupuesto aprobado en el proyecto PROGERI, pero se tiene que presupuestar las que tienen el color azul porque estan priorizadas en el PEI 2021-2024.